## Лист1
№ | Задача | Команда |  | Приоритет | Статус
|  | Александр | Константин
1 | Нарисовать диаграмму прецедентов | 0.1 | 0.1 | M | 2022-02-19
2 | Нарисовать схему КТС | 0.2 | 0.2 | M | ?
3 | Нарисовать концептуальную модель |  |  | M | ?
4 | Нарисовать диаграммы последовательности для прецедентов |  |  | M
5 | Нарисовать диаграмму классов | 0.5 | 0.5 | M | ?
6 | Реализовать захват снимка неба | 0.5 | 0.5 | H | 2022-02-23
7 | Реализовать определение позиций облаков и солнца | 3 | 3 | H
8 | Реализовать определение скорости и направления движения облаков | 1 | 1 | H
9 | Реализовать подсчет времени до закрытия солнца | 0.5 | 0.5 | M
10 | Реализовать определение времени суток | 2 | 2 | L
11 | Реализовать определение погодных условий | 2 | 2 | M
12 | Реализовать выгрузку данных в облачное хранилище | 1 | 1 | L
13 | Реализовать включение/выключение генератора | 0.5 | 0.5 | L
14 | Написать отчет по работе | 4 | 4 | H